## Hoja2
Eje | Medida | N° Actividades | Descripción actividad | Objetivos Específicos | Indicador seguimiento | Meta | Medio de verificación | Establecimiento | Responsable ejecución | Cronograma
[10 empty] | 2019 |  |  |  | Observación
[10 empty] | Corte 1 | Corte 2 | Corte 3 | Corte 4
Plan Central | Elaboración/actualización de un Plan Local de Control del Ausentismo | 1 | Realizar un plan local de control de ausentismo en forma participativa, por el comité local de cada establecimiento. | Reducir el índice de ausentismo laboral por LMC de la Red de Salud Iquique. | N° actividades realizadas del Plan / N° de actividades programadas x 100 | 90% del Plan de Ausentismo | Reporte Mensual por cada establecimiento. | TODOS | COMITÉ LOCAL DE AUSENTISMO | X |  |  |  | Se trabajó en conjunto un Plan Central de Ausentismo, alineando los procedimientos en cada establecimiento.
Ciclo de Vida Laboral | Fortalecimiento del proceso de inducción | 2 | Actualizar y activar protocolo de Inducción enfatizando las temáticas dadas en las Orientaciones técnicas del COMGES N°21. | Fortalecer el plan de inducción con foco en el uso de licencias médicas curativas. | N° participantes del proceso de inducción / N° de total de funcionarios nuevos, reincorporados y movilizados x 100 | 90% del universo de funcionarios a considerar. | Lista de Asistencia o Fotografía | HETG Y DSSI |  |  | X | X | X | Actividad se coordinó en Red, todos los establecimientos fortalecerán en sus procesos de Inducción el uso de LMC. Los funcionarios de CGU, serán considerados en el Proceso de la Dirección.
|  | 3 | Generación de campaña comunicacional para entregar información a todas y todos los funcionarios (trípticos, página institucional, etc.) | Difundir en forma masiva a nivel institucional el uso del proceso asociado al uso de LMC. | N° Actividades del plan Comunicacional ejecutadas/N° actividades del Plan programadas x 100 | 80% de los funcionarios/as informados/as. | Reporte de avance del plan Comunicacional | TODOS | GESTION DE PERSONAS Y DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA |  | X | X |  | Actividad se realizara en Red, todos los establecimientos elaboraran su plan Comunicacional sobre el uso de LMC y harán informativos de acuerdo a sus recursos.
|  | 4 | Emitir circular institucional sobre el proceso asociado al uso de LMC. | Informar a las Unidades por medio de circular institucional sobre el proceso asociado al uso de LMC, para ser difundida a todos los funcionarios/as. | N° Unidades informadas/ N° de total de Unidades de cada establecimiento x 100 | 80% de las Unidades informadas. | Circular emitida en cada establecimiento. | HETG Y DSSI | UNIDAD DE PERSONAL Y UNIDAD DE APOYO SOCIAL |  | X |  |  | Todos los establecimientos emitirán circular sobre el uso de LMC.
| Favorecer la movilidad en la carrera mediante la realización de concursos oportunos y transparentes | 5 | Mantener o aumentar concursos internos de acuerdo a criterios Direccion Servicio Civil (En la página www.empleospublicos.cl y pagina institucional) | Realizar concursos internos con el fin de favorecer la movilidad de carrera del funcionario/a. | N° Concursos internos realizados con criterios DSC/ N° de total de Concursos x 100 | 100% de los concursos realizados en forma interna en primera instancia. | Reporte Mensual de la plataforma DSC. | HETG Y DSSI | UNIDAD DE RECLUTAMIENTO |  | X | X | X | Los criterios fueron alineados en todos los establecimientos. Los reportes son de DSSI y Hospital, el Consultorio canaliza sus procesos por la Dirección.
| Acompañar proceso de desvinculación de los funcionarios/as beneficiarios/as del incentivo al retiro | 6 | Notificar a los funcionarios/as que cumplen requisitos para acceder al beneficio de incentivo al retiro, a través de un ordinario a su domicilio registrado. | Entregar información sobre el proceso de incentivo al retiro. | N° de personas notificadas/N° de posibles postulantes al I.R. | 90% de los funcionarios notificados. | Listado de Ordinarios enviados. | TODOS | UNIDAD DE PERSONAL |  |  |  | X | Proceso alineado que se llevara en forma independiente en la DSSI y HETG. (El consultorio se reporta en Direccion SSI)
|  | 7 | Realizar capacitación sobre incentivo al retiro Ley 20921 | Capacitar a los funcionarios en edad tope para postulación al I. R. | N° de Funcionarios/as asistentes/ N° Funcionarios/as convocados x 100 | 65% de los funcionarios asistentes. | Lista de asistencia o fotografía. | TODOS | UNIDAD DE PERSONAL |  |  |  | X | Actividad Pack gestionada por la DSSI, destinada a todos los funcionarios de la Red.
|  | 8 | Realizar diferentes actividades de acompañamiento al funcionario desde los 55 años hasta hacer efectivo el beneficio de incentivo al retiro. | Diseñar un Plan de acompañamiento que prepare y acompañe al funcionario/a en el proceso de desvinculación funcionaria. | N° Actividades del plan ejecutadas/N° actividades del Plan programadas x 100 | 100% de las actividades ejecutadas | Lista de asistencia o fotografía. | TODOS | UNIDAD DE BIENESTAR UNIDAD DE CLIMA LABORAL |  | X | X | X | Actividad liderada por Unidad de Bienestar y apoyada por las unidades de Clima Laboral, para todos los funcionarios de la Red.
Salud Funcionaria/ Promoción | Consideración del rol facilitador del lugar de trabajo como un espacio promotor de la salud | 9 | Visitar las 02 Unidades por establecimiento que presenten mayor y menores de índices de ausentismo laboral. Realizando actividades para estimular el conocimiento en salud y el autocuidado, así como también reforzar las buenas prácticas que poseen los servicios con un indicador bajo. | 1) Permitir que los y las funcionarias de salud de las Unidades en las cuales se aprecia mayor ausentismo laboral, logren mayor acceso a la salud integral. 2) Mantener la motivación de aquellas unidades con menor ausentismo laboral. | Número de unidades visitadas/Total de unidades programadas (6)*100 | 70% de las Unidades visitadas. | Fotografías de actividad en terreno | TODOS | DIRECTOR SSI-COMITÉ CENTRAL |  | X | X | X
|  | 10 | Campaña de vacunación Anti- influenza. | 1) Inocular a los funcionarios pertenecientes a la red asistencial. 2) Sensibilizar al personal sobre la importancia de la inmunización contra Influenza. | N° de Funcionarios Vacunados / N° Dotación Efectiva*100 | 90% de los funcionarios vacunados. | Planilla extraída del RNI. | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR | X | X | X
|  | 11 | En el Día de la actividad física, se inauguran los Talleres de Yoga, Salsa y Zumba año 2019. Y se realizarán charla para la prevención del Sedentarismo Mes de abril. | 1) Promover la actividad física en los establecimientos de la Red Asistencial. 2) Educar a los funcionarios en temática atingentes sobre Factores de Riesgos provocados por la inactividad física, sedentarismo y su relación con el Ausentismo Laboral. | N° Actividades realizadas (talleres-charlas)/N° Actividades Planificadas (talleres-charlas) x 100 | 90% de las actividades realizadas. | Fotografías. | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  | X |  |  | Talleres (2 veces por semana) y una charla en cada establecimiento.
|  | 12 | Feria de la salud y seguridad en el trabajo en el Hospital Dr. Ernesto torres y Consultorio Urbano. | 1) Promover la salud y seguridad de los funcionarios de la Red de Salud, a través de la difusión, entrega de información. 2) Reconocer a los funcionarios/as que han participado en los comités Paritarios activamente en la Red de Salud. | N° Actividades realizadas (Feria)/N° Actividades Planificadas (Feria 2) x 101 | 100% de las Ferias realizadas. | Fotografías. | CGU Y HETG | SALUD OCUPACIONAL |  | X |  |  | Actividad se realizara en consultorio y Hospital, por ser los recintos que poseen mayor cantidad de funcionarios/as.
|  | 13 | Campaña informativa en el Día mundial sin Tabaco | 1) Difundir sobre las repercusiones del consumo de tabaco en la salud cardiovascular de las personas. 2) Sensibilizar a los funcionarios/as el rol del tabaco como factor de riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y vasculopatía periférica. | Nª Funcionarios informados/N° total de Funcionario/s x 100 | 60% de los funcionarios informados. | Correos masivos, Fotografías Panales o murales informativos | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  | X |  |  | Actividad liderada por la Unidad de Salud del Trabajador para toda la RED.
|  | 14 | Cierre de la Campaña de vacunación de la Anti-influenza. | 1) Vacunar a los funcionarios/as pertenecientes a la red asistencial (REZAGADOS). 2) Sensibilizar al personal sobre la importancia de la inmunización contra Influenza | N° de Funcionarios vacunados / N° Dotación Efectiva*100 | 90% de los funcionarios vacunados. | Planilla extraída del RNI. | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  |  | X |  | Actividad liderada por la Unidad de Salud del Trabajador para toda la RED.
|  | 15 | Campaña informativa sobre las enfermedades del corazón y formas de prevenirlas. | 1) Difundir sobre Factores de Riesgo Cardio y cerebro - vascular con el fin de evitar la morbi- mortalidad así como, disminuir las complicaciones, aumentar la sobrevida y mejorar la calidad de vida de los Funcionarios/as. | N° Funcionarios informados/N° total de Funcionario/s x 100 | 60% de los funcionarios informados. | Correos masivos, Fotografías Panales o murales informativos | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  |  | X |  | Actividad liderada por la Unidad de Salud del Trabajador para toda la RED.
|  | 16 | Aniversarios con actividades que promuevan la salud y la actividad comunitaria en la Región. | 1) Realizar una actividad que promueva la salud de los funcionarios dentro de los establecimientos. 2) Realizar por establecimiento una actividad de promoción de la salud o apoyo social en la comunidad. | N° Actividades del plan ejecutadas/N° actividades del Plan programadas x 100 | 90% de las actividades ejecutadas | Lista de asistencia o fotografía. | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR y UNIDAD DE APOYO SOCIAL |  | X | X |  | Se realizara dos actividades en los aniversarios de cada establecimiento, una con foco en los funcionarios /As y otra en la comunidad.
|  | 17 | Campaña informativa en el Día mundial de la Salud Mental, por vía Internet, ya sea en la página institucionales, comunicación por medio de gremios y correos masivos a funcionarios/as dando cuenta de la efeméride. Además, de publicar en el diario mural de la UST las principales dolencias en salud mental de la actualidad orientado a la concientización del tema. | 1) Entregar información alusiva al cuidado de la salud mental, con tipos de apoyo. | N° Funcionarios informados/N° total de Funcionario/s x 100 | 60% de los funcionarios informados. | Correos masivos, Fotografías Panales o murales informativos | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  |  |  | X | Actividad liderada por la Unidad de Salud del Trabajador para toda la RED.
|  | 18 | Feria por la No Violencia contra la mujer. | 1) Generar un espacio público atractivo y reflexivo en torno a la temática de la no violencia contra la mujer. 2) Entregar información útil y práctica relacionada directamente con los factores intervinientes en la violencia hacia la mujer y violencia en pareja. 3) Orientar y socializar información de inducción relacionada con el nivel de intervención y prevención de la violencia hacia la mujer. 4) Exponer a través de medios audiovisuales y verbales directamente elementos que conforman instancias de promoción en cuanto al abordaje de la no violencia hacia la mujer. | N° Actividades realizadas (Feria)/N° Actividades Planificadas (Feria 2) x 101 | 100% de las Ferias realizadas. | Fotografías. | DSSI | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  |  |  | X | Actividad se realizara en la DSSI, invitando a los establecimientos a participar de esta actividad.
|  | 19 | Realización del Examen Médico Preventivo en Consulta y en Terreno. | Detectar y prevenir enfermedades a través del Examen Médico Preventivo Adulto. | N° Funcionarios con EMP al día/ N° Total de la dotación efectiva x 100 | 55% de funcionarios con EMP al día. | Base de Datos EMP | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  | X | X
| Instaurar como parte del proceso de inducción la realización del Examen de Medicina Preventiva (EMP) | 20 | Actualizar proceso de ingreso incorporando EMP | Realizar EMPA a todos los Funcionarios que ingresan durante el proceso de la Inducción con exámenes ya realizados. Toma de presión arterial, circunferencia de cintura, Toma de índice de masa corporal, revisión de exámenes, Audit si corresponde. | N° de Funcionarios con EMP/N° Total de Funcionarios que ingresan X100 | 80% con EMP a su ingreso. | Nómina de funcionarios con EMP | TODOS | UST-RECLUTAMIENTO |  | X | X | X | Procedimiento se habilitara en todos los establecimientos.
| Cautelar el acceso a los niveles de atención promocional, preventiva y de atención de la salud | 21 | Talleres de promoción y prevención basados EMP, morbilidad común y consultas año 2018. | 1) Garantizar que los y las funcionarias de salud tengan acceso a ser educados en temas de salud física y mental. 2) Promover y promocionar la salud, con el fin de aportar a la calidad de vida de las y los funcionarios. 3) Lograr cambios de hábitos, que contribuyan a prevenir las enfermedades. | N° Funcionarios con asistentes al día/ N° funcionarios invitados x 100 | 60% de funcionarios invitados asiste al taller. | Lista de asistencia o fotografías. | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR |  | X | X | X | Brindar talleres en temáticas: 1) Métodos anticonceptivos, ventajas y desventajas. 2) Cáncer cervico-uterino causas y prevención. 3) Cáncer de mama causas y prevención. 4) Infecciones de transmisión sexual. 5) Climaterio y su cambios físicos. 6) Flora vaginal y sus cuidados.
|  | 22 | Atención multidisciplinaria para los funcionarios/as en la Unidad de Salud del Trabajador. | 1) Dar atención psicológica y oportuna a los funcionarios de la Red de Salud Iquique. 2) Otorgar salud integral en relación a la salud sexual y reproductiva de las funcionarias y los funcionarios que lo requieran. 3) Atender a los funcionarios que presentan algún problema de morbilidad común. | N° de funcionarios/as atendidos / N° de funcionarios/as que requieren atención x100 | Atender al 75% de funcionarios/as que requieran de atención psicológica | Estadísticas mensuales por profesionales | TODOS | UNIDAD DE SALUD DEL TRABAJADOR | X | X | X | X
| Gestión y atención de problemas de salud complejos (LE) | 23 | Revisión y gestión pertinente de los casos ingresados hasta el 31 de diciembre del 2018. Priorizando los casos 2017 y anteriores. | Informar avances de la lista de espera, considerando las gestiones realizadas a la fecha de cohorte. | N° de funcionarios reportados/N° de funcionarios total de la LE*100 | Disminuir LE | Reporte Trimestral | TODOS | REFERENTES DE LE |  | X | X | X | Trabajo coordinado con Equipo Hospitalario, para la gestión de casos de toda Red De Salud.
Conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo | Programa de Conciliación | 24 | Actualización del protocolo de conciliación | Contar con diagnóstico de las actuales tensiones conciliatorias de la red. | N° de Documento propuesto/Documento aprobado*100 | Documento finalizado | REXA | HETG | APOYO SOCIAL Y DPTO. CALIDA DE VIDA LABORAL |  | X
|  | 25 | Presentación del documento de Flexibilidad Horaria | Implementar flexibilidad horaria en algunos servicios, para disminuir los principales factores de las tensiones conciliatorias. | N° de Documento propuesto/Documento aprobado o rechazado*100 | Cierre de la propuesta | Aprobación o rechazo del documento. | DSSI Y CGU | DEPTO. DE CALIDAD DE VIDA LABORAL |  | X |  |  | Esta actividad no es sugerida para el Hospital Regional.
|  | 26 | Realizar Charlas/Talleres Psicoeducativos en temas desarrollo personal y familiar. | Que los/as funcionarios/as adquieran conocimientos y herramientas para poder utilizarlos en su vida personal y laboral. | N° de talleres ejecutados/ N° de talleres programados*100 | 85% de los talleres planificados ejecutados. | Registro Fotográfico y/o asistencia. | TODOS | APOYO SOCIAL Y DPTO. CALIDAD DE VIDA LABORAL |  |  | X |  | Actividades masivas son para todos los funcionarios/as de la Red y sus familias.
|  | 27 | Realizar Actividades masivas de Integración Familiar | Promover espacios de recreación para el funcionario y su familia. | N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas*100 | 100% de las actividades ejecutadas | Registro Fotográfico | TODOS | APOYO SOCIAL Y DPTO. CALIDAD DE VIDA LABORAL |  | X |  | X
| Oferta de dispositivos de cuidado infantil | 28 | Reporte de la cobertura de Sala Cuna, Jardín infantil y Club escolar. | Llevar control de la oferta de los dispositivos de cuidados infantiles de la Red. | N° de ingresos / N° de demanda*100 | 70% de los cupos cubiertos. | Reporte trimestral de cobertura. | TODOS | APOYO SOCIAL Y JARDIN INFANTIL |  | X | X | X | Se considera que en el caso de la sala cuna el 100% de la sala cuna debe estar cubierta.
|  | 29 | Dar cumplimiento a la ley 20.832 del Mineduc, que autoriza funcionamiento de los establecimientos de educación parvulario. | Iniciar el proceso de obtención de funcionamiento presentando las carpetas (Técnico pedagógica, jurídica y de infraestructura). | N° de documentación ingresados/ N° de documentos solicitados *100 | 50% de la documentación solicitada. | Fotografía del ingreso a la plataforma MINEDUC. | HETG | SDGP HOSPITAL - JARDIN INFANTIL |  | X | X | X | Actividad informada por HETG siendo el Director del establecimiento el sostenedor.
|  | 30 | Reporte de la cantidad de lactantes que se encuentran con cupos externalizados y el tipo de compra efectuado. | Llevar control y registro del uso de dispositivos de cuidados infantiles externos. | N° de cupos externalizados / N° de cupos solicitado*100 | 100% de los lactantes cuenten con el beneficio de Sala Cuna. | Reporte Mensual de los casos externalizados. | TODOS | UNIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAS - |  | X | X | X
|  | 31 | Reporte de cantidad de funcionarias que acceden al beneficio por medio del pago de bonos compensatorios de sala cuna. | Llevar control y registro de beneficio compensatorio otorgado. | N° de bonos compensatorios otorgados / N° de bonos compensatorios solicitados*100 | 100% de los bonos compensatorios otorgados | Reporte Mensual de los bonos compensatorios | TODOS | UNIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAS - |  | X | X | X
|  | 32 | Reporte de trabajadoras mujeres que hacen uso del permiso de lactancia | Llevar control y registro del permiso de lactancia. | N° de personas que usan el permiso de lactancia / N° de personas con fuero maternal*100 | 100% de las mujeres con fuero con permiso de lactancia. | Reporte Mensual de los casos con beneficio de permiso de lactancia. | TODOS | UNIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAS - |  | X | X | X
|  | 33 | Reporte de trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental post-natal. | Llevar control y registro de los varones que usan el permiso parental post- natal. | N° de varones que usan el permiso post-parental natal / N° de varones que solicitan el beneficio*100 | 100% de los varones que solicitan el permiso post natal parental. | Reporte Mensual de los varones con permiso post-natal parental | TODOS | UNIDADES DE GESTIÓN DE PERSONAS - |  | X | X | X
|  | 34 | Compra de implementos para Sala cuna y Jardín Infantil Capullito | 1) Mejorar la calidad pedagógica de los niños y niñas con implementos necesarios para sus actividades. 2) Contar con los materiales requeridos. | N° de compras ejecutadas/ N° de compras programadas*100 | 100% de las compras proyectadas realizadas. | Factura de compras y/o fotografías | DSSI | UNIDAD DE BINESTAR |  |  | X
|  | 35 | Mejoras en infraestructura y compra de Inmobiliario para el Club Escolar | Mejorar el espacio y las condiciones de infraestructura para que los niños y niñas puedan realizar sus actividades. | N° de mejoras ejecutadas/ N° de mejoras programadas*100 | 100% de las mejoras proyectadas realizadas. | Factura de compras y/o fotografías | DSSI | DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA |  | X
Protección de la Dignidad y promoción del Buen Trato | Programa de Buen Trato Laboral | 36 | Elaborar y ejecutar un Plan Anual de Prevención y Seguimiento del Maltrato, acoso laboral y sexual en conjunto con el Comité de BPL. | Fortalecer el Buen Trato Laboral y el Respeto dentro de la Red de Salud. | N° Actividades del plan ejecutadas/N° actividades del Plan programadas x 100 | 100% de las actividades ejecutadas | Lista de asistencia o fotografía. | TODOS | UNIDAD DE CLIMA LABORAL | X | X | X | X
|  | 37 | Dictar curso PAC sobre liderazgo efectivo con énfasis práctico, para jefaturas de la red del SSI. | Entregar a las jefaturas herramientas de mediación y resolución de conflictos. | N° de Capacitaciones Programadas/N° de Capacitaciones ejecutadas x 100 | 80% de jefaturas citadas capacitadas | Listas de Asistencias y Fotografías | TODOS | UNIDAD DE CLIMA LABORAL Y CAPACITACIÓN DSSI |  | X
|  | 38 | Actualización del Manual de procedimientos de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual. | Contar con un Manual de procedimientos que integre las observaciones y mejoras que se han hecho por los comités de BPL y referentes técnicos en los últimos años. | N° de Documento propuesto/Documento aprobado x 100 | Procedimiento actualizado. | Resolución exenta. | TODOS | DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA |  |  | X
|  | 39 | Aplicación de procedimientos de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual actualizados | Difusión del Manual de procedimientos de denuncia, prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y/o sexual y discriminación actualizado al 2019. | N° de unidades abarcadas/ N° de unidades totales x 100 | 70% de unidades abarcadas | Acta de recepción y/o Correos enviados | TODOS | DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE VIDA |  |  |  | X
|  | 40 | Aplicación de procedimientos de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual actualizados | Capacitación PAC en Confección de Sumarios de Acoso Laboral y Sexual con énfasis practico, para funcionarios que están capacitados en Acoso laboral y sexual del SSI y del HETG. | N° de Capacitaciones Programadas/N° de Capacitaciones ejecutadas x 100 | 70% de funcionarios citados capacitados | Listas de Asistencias y Fotografías | TODOS | UNIDAD DE CLIMA LABORAL Y CAPACITACIÓN DSSI |  |  | X
|  | 41 | Plan anual de fortalecimiento de ambientes laborales saludables | Intervención según los resultados arrojados por la aplicación del instrumento ISTAS-21 que se encuentren en nivel medio o superior. | N° de servicios intervenidos/ N° de Unidades diagnosticadas x 100 | 50% de unidades diagnosticadas | Listas de Asistencias y Fotografías | TODOS | SALUD OCUPACIONAL-UNIDAD DE CLIMA LABORAL |  |  |  | X
|  | 42 | Realizar solicitud de actividades de Cuidado de Equipos en los Dispositivos de Salud de la RED. | Fomentar la cooperación y armonía consigo mismo y el grupo, tomando consciencia de la importancia del autocuidado y el reconocimiento del otro cuando se trabaja en grupo. | N° de Unidades que ejecutan actividades de autocuidado/ N° de Unidades solicitan autocuidado x 100 | 50% de unidades diagnosticadas | Fotografías de actividad en terreno y/o solicitudes de autorización de las unidades. | TODOS | UNIDADES DE CLIMA LABORAL |  |  | X | X
Gestión del Clima Laboral | Fortalecer los sistemas de reconocimiento no pecuniario | 43 | Actividades de Reconocimiento orientadas a aumentar la motivación de los funcionarios/as. | Reconocer el desempeño y trayectoria laboral de los funcionarios en ceremonia de aniversario institucional para fomentar la motivación y el sentido de pertenencia. | N° de Actividades programadas/ N° de Actividades realizadas x 100 | 100% Actividades realizadas. | Registro Fotográfico o anotación de merito | TODOS | UNIDADES DE CLIMA LABORAL Y UNIDASD BIENESTAR |  | X | X | X
| Gestión del cambio | 44 | Frente a cambios organizacionales significativos que impacten en la cultura o clima organizacional se realizaran acciones de sensibilización y adaptación. | Disminuir la resistencia al cambio y ansiedad ante situaciones desconocidas por parte de los funcionarios de la red del SSI. | N° de acciones realizadas/N° de acciones demandadas x 100 | 60% de Asesorías realizadas. | Reporte de acciones realizadas | TODOS | UNIDAD DE CLIMA LABORAL |  | X | X | X
Medidas Institucionales de abordaje del Ausentismo declarado | Conformación vía Resolución Exenta del Comité de Ausentismo | 45 | Conformación de Comité Central y locales de Ausentismo | Contar con los respectivos comités de ausentismo y conocer las formas de funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente | N° de resoluciones generadas/N° de establecimientos de la red x 100 | 100% de los comités conformados | REXA | TODOS | DIRECCION y SGDP | X
|  | 46 | Elaboración de carta Gantt de comités central y locales de ausentismo | Contar con una programación anual de sesiones de los respectivos comités. | N° de sesiones ejecutadas/ N° de sesiones programadas x 100 | 80% de las sesiones ejecutadas | Carta Gantt y actas de sesiones | TODOS | DIRECCION y SGDP |  | X | X | X
| Acompañamiento a funcionarios con ausentismo declarado según requerimientos del caso y realidad local | 47 | Elaboración de protocolo de seguimiento y acompañamiento de funcionarios y funcionarias con LMC. | Detectar situaciones posibles de intervenir por parte del establecimiento generando acciones de apoyo a funcionarios y funcionarias que den solución a la situación que provoca el ausentismo | N° de Documento propuesto/Documento aprobado x 100 | Documento finalizado | REXA | TODOS | APOYO SOCIAL |  |  | X
| Aplicación de las indicaciones del Instructivo sobre gestión del ausentismo laboral, Resolución Exenta Nº 1042 del 14.11.2018 | 48 | Detección oportuna de dos LMC menores a 7 días en el periodo de un mes. | Detectar y apoyar oportunamente al funcionario/a desde un enfoque biopsicosocial, de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 1042 del 14.11.18. | N° de gestiones realizadas/N° de funcionarios a contactarX100 | Realizar a lo menos con el 50% de los funcionarios detectados algún tipo de gestión en el periodo. | Reporte de las gestiones realizadas en el periodo | TODOS | TRABAJADORA SOCIAL Y COLABORADORES |  | X | X | X
|  | 49 | Generar un plan de intervención para Identificar y abordar a funcionarios/as con ausentismo reiterado de menos de 180 días en un año. | Detectar y apoyar oportunamente al funcionario/a desde un enfoque biopsicosocial, de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 1042 del 14.11.18. | N° de gestiones realizadas/N° de funcionarios a contactarX100 | Realizar a lo menos con el 50% de los funcionarios detectados algún tipo de gestión en el periodo. | Reporte de las gestiones realizadas en el periodo | TODOS | TRABAJADORA SOCIAL Y COLABORADORES |  | X | X | X
|  | 50 | Generar un plan de intervención para Identificar y abordar a funcionarios/as con ausentismo prolongado mayor o igual a 180 días en 02 años. | Realizar acompañamiento, atención y gestiones con enfoque biopsicosocial, de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 1042 del 14.11.18. | N° de gestiones realizadas/N° de funcionarios a contactarX100 | Realizar a lo menos con el 50% de los funcionarios detectados algún tipo de gestión en el periodo. | Reporte de las gestiones realizadas en el periodo | TODOS | TRABAJADORA SOCIAL Y COLABORADORES |  | X | X | X
|  | 51 | Pertinencia y oportunidad de los procesos administrativos y financieros | Aplicar descuento por LMC rechazada o reducida y gestionar reintegro de las remuneraciones indebidas vigentes y no vigentes. | N° de LMC con dictamen de rechazo/N° de REXA de descuento*100 | 80% de las licencias médicas con dictamen de rechazo | Nómina de Licencias médicas con resolución de descuento. | TODOS | GESTION DE PERSONAS |  | X | X | X
|  | 52 | Pertinencia y oportunidad de los procesos administrativos y financieros | Recuperación del subsidio por incapacidad laboral (SIL) | Licencias médicas recuperadas/licencias médicas presentadas x100 | 80% de las licencias médicas recuperadas | Reporte de estado de recuperación o comprobante de ingreso. | HETG Y DSSI | UNIDAD FINANZAS |  | X | X | X
|  | 53 | Pertinencia y oportunidad de los procesos administrativos y financieros | Aplicar normativa vigente de suplencias y reemplazos, a través circulares. | N° de Circulares emitidas/N° de Circulares programadas*100 | 100% circulares emitidas | Circular emitida | TODOS | GESTION DE PERSONAS |  | X |  | X
| Analizar mensualmente los resultados cuantitativos obtenidos por cada establecimiento de la red asistencial | 54 | Comité Central Evalúa Estadísticas y define medidas para la intervención del Ausentismo | Evaluar las medidas aplicadas para el control de índice del ausentismo | N° de sesiones ejecutadas/ N° de sesiones programadas* 100 | 100% reuniones programadas realizadas | Acta de reuniones | DSSI | DIRECTORA Y COMITÉ CENTRAL |  | X | X | X
| Difundir periódicamente resultados organizacionales en materia de ausentismo por LMC | 55 | Emitir una circular informativa a través de correos masivos los resultados renqueados del ausentismo por LMC por establecimientos y unidades. | Sensibilizar a los funcionarios/as pertenecientes a la Red del Servicio de Salud de Iquique sobre los resultados del ausentismo por LMC. | N° de Circulares emitidas/N° de Circulares programadas*100 | 01 Envío trimestral en cada establecimiento. | Circular y/o correos enviados | TODOS | DIRECTOR y SGDP |  | X | X | X
| Convocar periódicamente a las jefaturas de los Centros de Responsabilidad con mayores tasas de licencias médicas curativas a reuniones de la Comisión de Ausentismo | 56 | Convocar a una reunión general a todas las jefaturas de cada establecimiento para dar a conocer resultados generales del ausentismo periodo 2018 y avance 2019 | Informar y sensibilizar a las jefaturas sobre los resultados del ausentismo por LMC y el impacto que éste tiene en la atención al usuario | N° de jefaturas informadas/N° de Jefaturas citadas*100 | 50% de Unidades informadas | Lista de asistencia a reunión y/o recepción vía correo electrónico | TODOS | DIRECTOR y SGDP |  | X
|  | 57 | Detectar e invitar a las jefaturas de las dependencias que presentan mayores tasas de LMC mensuales al Comité Local de Ausentismo | Analizar las medidas de gestión necesarias para disminuir las tasas de LMC de su dependencia a través del apoyo del Comité Local de Ausentismo. | N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas*100 | 70% actividades de intervención ejecutadas | Reporte de avance del plan | TODOS | COMITÉ LOCAL DE AUSENTISMO Y JEFATURAS |  | X | X | X