## Plan Comges 18 - 2018
COMGES 18 - Plan de Trabajo 2018
Nombre de tarea | Responsable | % Ejecución | Comienzo | Fin | Estado
I. Contratos
Contrato RayenSalud
Resolucion contrato servicios Profesionales | TIC Servicio Salud Iquique | 100% | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Ejecutado
Resolucion contrato servicios Profesionales | TIC Servicio Salud Iquique | 100% | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Ejecutado
Resolucion contrato grandes compras SAYDEX | TIC Servicio Salud Iquique |  | 2018-05-02 | 2018-12-31
II. Implementacion
Visita establecimiento CGU Dr. Hector Reyno revisión Rayen Urgencias | Profesionales SIDRA, referente urgencias , empresa Rayen Salud, Cormudesi | 100% | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Ejecutado
Inducción sistema Rayen Urgencias Pozo Almonte | Profesionales SIDRA, referente urgencias , empresa Rayen Salud | 100% | 2018-03-27 | 2018-03-27 | Ejecutado
Inducción sistema Rayen Urgencias Sapu Pedro Pulgar | profesionales SIDRA, referente urgencias , empresa Rayen Salud | 100% | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Ejecutado
Implementación sistema Rayen urgencias Pozo Almonte | profesionales SIDRA, referente urgencias , empresa Rayen Salud |  | 2018-04-24 | 2018-05-31
Visita a postas rurales Mamiña, revisión de condicines habilitante para implementación de Rayen | profesionales SIDRA |  | 2018-04-26 | 2018-04-26
Visita a postas rurales La Tirana - La Huayca, revisión de condicines habilitante para implementación de Rayen | profesionales SIDRA |  | 2018-05-08 | 2018-05-08
Actualización de proveedores sistema LIS, RIS/PACS | Profesional SIDRA |  | 2018-05-24 | 2018-05-30
Proceso de integración Rayen y proveedor LIS Cesfam Pica | Profesional SIDRA, empresa Rayen Salud, Referente Laboratorio CESFAM Pica, Informática del Establecimiento. |  | 2018-05-15 | 2018-08-30
Visita a postas rurales Pica - Matilla, revisión de condicines habilitante para implementación de Rayen | profesionales SIDRA |  | 2018-05-17 | 2018-05-17
Visita a postas rurales Chanavayita San Marcos, revisión de condicines habilitante para implementación de Rayen | profesionales SIDRA |  | 2018-05-24 | 2018-05-24
Capacitación registro de actividades Salud Cesfam Aguirre | Profesionales SIDRA, empresa Rayen Salud, Referente Sidra CESFAM |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
Visita a postas rurales Colchane, revisión de condicines habilitante para implementación de Rayen | profesionales SIDRA |  | 2018-06-14 | 2018-04-15
Capacitación registro de actividades Cesfam Guzman | profesionales SIDRA, empresa Rayen Salud, referente Sidra CESFAM y personas que registran actividades |  | 2018-06-15 | 2018-06-30
Capacitación registro de actividades Cesfam Videla | Profesionales SIDRA, empresa Rayen Salud, Referente Sidra CESFAM y personas que registran actividades |  | 2018-06-15 | 2018-06-30
Capacitación registro de actividades Salud Familiar El Boro | Profesionales SIDRA, empresa Rayen Salud, Referente Sidra CESFAM y personas que registran actividades |  | 2018-06-15 | 2018-06-30
Implementación sistema Rayen urgencias Alto Hospicio Sapu Pedro Pulgar | profesionales SIDRA, referente Urgencias , empresa Rayen Salud. |  | 2018-07-01 | 2018-07-30
Oficializar el uso de integración SIDRA- LIS Pica | Profesionales SIDRA, empresa Rayen Salud, Municipalidad de Pica |  | 2018-09-15 | 2018-09-30
III. Validacion y uso secundario de la informacion
Informar a la red asistencial estado de Citas (Febrero) | Profesional SIDRA | 100% | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Ejecutado
Informar a la red asistencial estado de Citas (Marzo) | Profesional SIDRA |  | 2018-04-15 | 2018-04-15
Informar a la red asistencial estado de Citas (Abril) | Profesional SIDRA |  | 2018-05-05 | 2018-05-15
Procedimiento de solicitudes de licencias Rayen | Profesionales SIDRA, Administrador de Contrato Rayen. |  | 2018-04-30 | 2018-04-30
Generar metodología de revisión de actividades en SIDRA v/s REM 2018 | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
Informar a la red asistencial estado de Citas (Mayo) | Profesional SIDRA |  | 2018-06-05 | 2018-06-15
Presentación metodología de revisión actividades en SIDRA v/s REM 2018 (CESFAM) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA, empresa Rayen Salud |  | 2018-05-15 | 2018-05-30
Presentación metodología de revisión actividades en SIDRA v/s REM 2018 (COSAM) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA, empresa Rayen Salud |  | 2018-05-15 | 2018-05-30
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Abril) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-05-30 | 2018-05-30
Presentación metodología de revisión actividades en SIDRA v/s REM 2018 (URGENCIAS) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA, empresa Rayen Salud |  | 2018-06-01 | 2018-06-15
Informar a la red asistencial estado de Citas (Junio) | Profesional SIDRA |  | 2018-07-05 | 2018-07-15
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Mayo) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-06-30 | 2018-06-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Julio) | Profesional SIDRA |  | 2018-08-05 | 2018-08-15
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Junio) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-07-30 | 2018-07-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Agosto) | Profesional SIDRA |  | 2018-09-05 | 2018-09-15
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Julio) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-08-30 | 2018-08-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Septiembre) | Profesional SIDRA |  | 2018-09-05 | 2018-09-05
Capacitación sistema IRIS | Empresa Rayen Salud |  | 2018-09-15 | 2018-09-30
Capacitación CIPRES | Empresa Rayen Salud |  | 2018-09-15 | 2018-09-30
Implementación BB.DD. SIDRA para respaldo de información. | Profesional SIDRA |  | 2018-09-30 | 2018-09-30
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Agosto) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-09-30 | 2018-09-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Octubre) | Profesional SIDRA |  | 2018-11-05 | 2018-11-15
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Septiembre) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-10-30 | 2018-10-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Noviembre) | Profesional SIDRA |  | 2018-12-05 | 2018-12-15
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Octubre) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-11-30 | 2018-11-30
Informar a la red asistencial estado de Citas (Diciembre) | Profesional SIDRA |  | 2019-01-05 | 15/01/20189
Reportar a través de indicadores la consistencia de datos SIDRA v/s REM a establecimientos (Noviembre) | Profesional SIDRA, Referente Estadístico SIDRA. |  | 2018-12-30 | 2018-12-30
IV. Gestion Transversal
Reunión SIDRA mensual Marzo | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud | 100% | 2018-03-04 | 2018-03-15 | Ejecutada
Reunión SIDRA mensual Abril | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-04-25 | 2018-04-25
Reunión SIDRA mensual Mayo | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-05-30 | 2018-05-30
Reunión SIDRA mensual Junio | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-06-27 | 2018-06-27
Reunión SIDRA mensual Julio | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-07-25 | 2018-07-25
Reunión SIDRA mensual Agosto | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-08-29 | 2018-08-29
Reunión SIDRA mensual Septiembre | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-09-26 | 2018-09-26
Reunión SIDRA mensual Octubre | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-10-24 | 2018-10-24
Reunión SIDRA mensual Noviembre | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-11-21 | 2018-11-21
Reunión SIDRA mensual Diciembre | Comité SIDRA Servicio Salud Iquique, Empresa Rayen Salud |  | 2018-12-19 | 2018-12-19
Note on B20: Cristian Carpio: Calidad del registro para una correcta concondacia del dato.
Note on B22: Cristian Carpio: Calidad del registro para una correcta corcondacia del dato.
Note on B23: Cristian Carpio: Calidad del registro para una correcta corcondacia del dato.
Note on B24: Cristian Carpio: Calidad del registro para una correcta corcondacia del dato.
Note on B28: Cristian Carpio: Informar las citas si estan abiertas o pendientes con el objetivo de bajar el % de las atenciones abiertas.
Note on B30: Cristian Carpio: Informar las citas si estan abiertas o pendientes con el objetivo de bajar el % de las atenciones abiertas.