## Slide 1: PROYECTO HOSPITAL ALTO HOSPICIO: AVANCES PUESTA EN MARCHA 2020
EQUIPO DE PUESTA EN MARCHA
Cira diciembre

## Slide 2: ¿QUE ES EL PUESTA EN MARCHA?
Definición
“Es el proceso que implica la coordinación e integración de los distintos ámbitos del proyecto, con el objetivo de lograr una apertura del establecimiento sanitario de acuerdo a normativas vigentes, de manera segura y con calidad”.
Propósito
“Lograr un inicio de operaciones de acuerdo a las normativas vigentes, seguro y de calidad para los/as usuarios/as y funcionarios/as de los nuevos establecimientos hospitalarios, permitiendo que desarrollen su producción esperada de acuerdo a lo planificado”.

## Slide 3: ESTADO DEL PROYECTO Y AVANCES OBRA CIVIL
RESUMEN PROYECTO
Monto $M (Obras civiles) | $84.742.100.891.
Superficie (m²) | 48. 214 M2 (42.421)
Beneficiarios | 157.231 hbtes.
Camas Proyectadas | 235
N° Pabellones | 7
Monto $M (Eq. Médico) | $ 10.118.564
Total Eq. Médicos | 6.766
Total Eq. Médicos Obra | 148
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
N° Etapas | 7
Etapas Finalizadas | 5 / 7
Avance Físico | 70 %
Avance Financiero | 55%
Inicio de Obras | 17 mayo 2018
Término de Obras | 28 agosto 2021
Hitos | Ejecución Plan de compras Revisión PMA -PME
HITO 1
  12%
  414días
HITO 2
  13%
  153 días
HITO 3
  15%
  110 días
HITO 4
  15%
  122 días
HITO 5
  17%
  92 días
HITO 6
  15%
  124 días
HITO7
  13%
  170 días

## Slide 4: ÁMBITOS ORGANIZACIONALES DEL PROYECTO
PUESTA EN MARCHA
A CARGO DE SSI
GENERAR RECINTO FUNCIONAL
EQUIPOS MÉDICOS
A CARGO DE SSI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA OBRA
PROYECTO INTEGRADO
A CARGO DE SSI
COORD. PROY. ENTRE MOP Y SSI
OBRAS CIVILES
A CARGO DE MOP
7 ETAPAS DEFINIDAS
HOSPITAL ALTO HOSPICIO

## Slide 5: Plan de Trabajo HAH: Puesta en Marcha
Puesta en Marcha
Proyecto Integrado
Equipos Médicos
Planificación y Organización 2019-2020 / GESTIÓN DEL CAMBIO
Definir equipo según competencias
Transferencia de competencias en el marco de proyectos hospitalarios
Sanción y validación del Plan de Trabajo y Carta Gantt
Revisión del proyecto
Implementación 2020 / GESTIÓN DEL CAMBIO
Diseño y actualización de módulos del proyecto
Rediseño del Mapa de derivación de la Red Asistencial y Modelamiento clínico
Presentación instersectorial y comunitaria
Visitas a Terreno
3) Habilitación 2021/ GESTIÓN DEL CAMBIO
Resolución de autorización sanitaria
Adjudicación de cargos RRHH
Capacitación del RRHH
Plan de inicio de operaciones para apertura
Operación Inicial a Normal 2022/ GESTIÓN DEL CAMBIO
Cambio a equipo operativo
Ejecutar apertura administrativa
Ejecutar apertura clínica

## Slide 6
Plan de Trabajo : Avances por Procesos
Tecnológicos ( TICS)
Diseño del Módulo TICS
Autorización Sanitaria
Revisión PMA y PMA
Revisión normativas versus planimetria y proyectos de especialidades
Gestión del Cambio y
Desarrollo Organizacional
Modelo de atención y Mapa de Derivación
Traspaso y Trasnferencias de RRHH
Estrategias Comunitarias y de Gobernanza
Revisión PMA y Planimetria servicios externalizados y areas de servicios
Habilitación de bodegas: recepción de equipamiento
Gestión Clínica
Operacionalización del modelo de Gestión : Modelamiento de Macro procesos y Modelamiento del Modelo de Atención
Recursos Humanos
Actualización del Modulo de RRHH
Concursos de cargos resueltos
Formalizacion adelantamiento cargos
Logísticos e Industriales

## Slide 7
INSTALACION REVESTIMIENTOS FACHADAS
Fotografía N°1 – instalación sistema EIFS fachada poniente
Fotografía N°2 – instalación sistema EIFS fachada oriente
INSTALACION BALDOSAS
Fotografía N°3 – instalación pavimento baldosas en nivel 1
Fotografía N°4 – Instalación pavimento baldosas en nivel 1

## Slide 8
EQUIPOS CLIMATIZACION.
Fotografía N°6 – Equipos Chillers en cubierta
EN PASILLOS : Durante este periodo se está completando en todos los niveles las instalaciones en pasillos de electricidad, ccdd, sanitarias, extinción y gases clínicos, las cuales tienen un avance considerable.
Fotografía N°7 – Instalaciones en pasillos
Fotografía N°8 – Instalaciones en pasillos

## Slide 9
INSTALACION ASCENSORES
Fotografía N°9 – instalación ascensores
Fotografía N°10 – Instalación ascensores
HELIPUERTO
Fotografía N°11 – Trabajos helipuerto
Fotografía N°12 – Trabajos helipuerto

## Slide 11
Maqueta HAH. ELEVACION NORTE

## Slide 12
Maqueta HAH. VISTA AEREA

## Slide 13
Maqueta HAH. PESPECTIVA ACCESO

## Slide 14
Maqueta HAH. VISTA AEREA

## Slide 15
Maqueta HAH. ZONA AUDITORIO

## Slide 16
Maqueta HAH. ELEVACION ACCESO
Gobierno de Chile | Fuente Ministerio de Obra Públicas

## Slide 18: GESTIÓN DEL CAMBIO: TRASPASO FUNCIONARIOS CGU REYNO

## Slide 19: ORIGEN DEL PROYECTO
Hospital Alto Hospicio (Proyecto Hospitalario)
Módulo De Gestión
Módulo de Recurso Humano
Módulo de TIC´S
Módulo de Producción

## Slide 20
gestión del cambio
CGU DR. HECTOR REYNO
Hospital de Alto Hospicio

## Slide 21
¿De qué hablamos cuando hablamos de CAMBIO?
EVOLUCIÓN
DEVENIR
CAMBIO DECIDIDO O PLANEADO

## Slide 22
LA GESTION DEL CAMBIO
CGU Dr. HECTOR REYNO G – HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Funcionarios CGU
Red Asistencial
Sociedad Civil
0rganizaciones sociales de base
Cambio Exitoso

## Slide 23
Gestión de Cambio HAH - Sociedad Civil - Organizaciones Sociales de Base | OBJETIVO | ACTIVIDAD | FECHA | ESTADO
Socialización del proyecto de Hospital de Alto Hospicio en CIRA (Consejo intergrado de la Red Asistencial | Dentro del plan de gestión de cambios, este tiene el objetivo de dar a conocer el proyecto del nuevo Hospital a la comunidad en general, comenzado los procesos de socialización con lo representantes del CIRA | Exposición a lo miembros del CIRA, vía telemática, para que tomen conocimiento del proyecto HAH y por otro lado mostrar el trabajo a desarrollar por el equipo de puesta en marcha en relación a la puesta en marcha. | dic-20 | 
Reuniones con COLMED | Presentar a la dirigencia de la asociación de medicos EDF de la región y el plan de gestion de cambio | Reunion presencial para involucrar a los medicos agremiados en COLMED - EDF y mostrar el proyecto del Hospital de Alto Hospicio | diciembre 2020 - marzo 2021 | se realizo la reunion con los representantes de los EFD - COLMED de la región donde se realizo el compromiso de apoyo frente al proceso de cambio quedando en confirmacion 4 reuniones de trabajo.
Reuniones con Organizaciones de la sociedad civil | Generar actividades / reuniones programadas con los representantes de los COSOC del Servicio de Salud Iquique y CGU Héctor Reyno con la finalidad de ir informando estado de avances del proyecto HAH | Generar plan de trabajo con las organizaciones sociales de base. | enero 2021 - diciembre 2021 | 
Reuniones de coordinación con MAHO | Genera alianzas de trabaja junto la la municipalidad de Alto Hospicio para generar estrategias de difución y colaboración en le proceso de puesta en marcha del HAH | reuniones de coordinacion y actividades sectoriales | enero 2021- febrero 2021 | 
reuniones intersector | generar estrategias con el intersector como son SEGEGOV - Desarrollo Social, MOP, Justicia ETC, con la finalidad de generar estrategias de trabajo y apoyo en temas de competencias propias | reuniones de coordinacion y actividades sectoriales | enero 2021 - diciembre 2021 | 

## Slide 24
2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Presentación plan de trabajo para ser sancionado | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reuniones EDF capitulo Tarapacá | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reunión EDF Macro Zona Norte |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reunión EDF en especialización |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reunión de Informativa con COSOC Local CGU Dr. Héctor Reyno (Directiva | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Coordinación con MAHO para trabajo de información comunitaria | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reuniones COSOC SSI | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x
Presentación con intersector proyecto Hospital de Alto Hospicio | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reuniones Intersector | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  | 
Plan de Trabajo con las Organizaciones Sociales de Base y de la Sociedad Civil 2021:

## Slide 25: GRACIAS
#formando parte de la historia